## Projektplaner
Projektplaner
Wählen Sie rechts einen Zeitraum zum Hervorheben aus. Es folgt eine Legende, die das Diagramm beschreibt. |  |  |  |  | Hervorgehobener Zeitraum: |  | 1 |  |  | Dauer des Plans |  |  | Tatsächlicher Start | % abgeschlossen | Tatsächlich (hinter dem Plan) | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
[6 empty] | 20.10-22.10 | 23-29.10 | 30.10-5.11 | 6.11-12.11 | 13.11-19.11 | 20.11-26.11 | 27.11-1.12
Login | 1 | 1
Abmelden | 1 | 1
Registrierung | 1 | 1
Design | 1 | 4
Startseite | 2 | 1
Impressum | 2 | 1
Passwort ändern | 2 | 1
Raumübersicht | 2 | 3
Raumbuchung | 2 | 3
Dropdownmenü | 3 | 2
Historie/Verwaltung | 3 | 2
Kalenderfunktion | 4 | 1