## Projektplaner
Projektplaner
Wählen Sie rechts einen Zeitraum zum Hervorheben aus. Es folgt eine Legende, die das Diagramm beschreibt. |  |  |  |  | Hervorgehobener Zeitraum: |  |  | 1 |  |  | Dauer des Plans |  |  | Tatsächlicher Start | % abgeschlossen | Tatsächlich (hinter dem Plan) | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | Anmerkungen | ZEITRÄUME
[7 empty] | 20.10-22.10 | 23-29.10 | 30.10-5.11 | 6.11-12.11 | 13.11-19.11 | 20.11-26.11 | 27.11-1.12
Login | 1 | 1 |  |  |  | Soweit abgeschlossen, muss vom Design und
Abmelden | 1 | 1 |  |  |  | der Darstellung lediglich eventuell noch
Registrierung | 1 | 1 |  |  |  | angepasst werden
Am Wochenende Logik erstellt, Design fehlt noch; eventuell ejs statt html?
Design | 1 | 4
Dropdownmenü | 2 | 2
Impressum | 2 | 1 |  |  |  | Design fehlt
Raumübersicht | 2 | 3
Raumbuchung | 2 | 3
Startseite | 3 | 1
Passwort ändern | 3 | 1
Historie/Verwaltung | 3 | 2
Kalenderfunktion | 4 | 1
Im Zeitplan (ohne Design, nur Logik):
Login
Abmelden
Registrierung
Impressum
Startseite